## Rev.A
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)
โครงการ อาคารสำนักงานชั้นเดียว 180 ตร.ม. ¦ เลขที่ KK-023 ¦ Rev.A - ฐานเปรียบเทียบ
เจ้าของโครงการ | ตัวอย่างสำหรับเวิร์กช็อป SCB SME live JEV stage |  |  |  | วันที่เอกสาร | 22 กันยายน 2569
ฐานราคา | อัตราสังเคราะห์เพื่อการสาธิต (ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบัน) |  |  |  | สถานะ | แบบร่างตัวอย่าง - ไม่มีการรับรองราคา
หมวด | รหัส | รายละเอียด | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย | ค่าแรง ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | รวมแรง | รวม
งานเตรียมการ | 01.01 | งานเตรียมการและสำนักงานสนาม | เหมา | 1 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 18000
งานโครงสร้าง | 02.01 | งานขุดดินฐานรากและปรับระดับ | ลบ.ม. | 65 | 0 | 180 | 0 | 11700 | 11700
งานโครงสร้าง | 02.02 | คอนกรีตหยาบรองฐานราก | ลบ.ม. | 12 | 1950 | 350 | 23400 | 4200 | 27600
งานโครงสร้าง | 02.03 | เหล็กเสริม DB16 SD40 | กก. | 2400 | 24 | 6 | 57600 | 14400 | 72000
งานโครงสร้าง | 02.04 | เหล็กเสริม RB9 SR24 | กก. | 820 | 25 | 7 | 20500 | 5740 | 26240
งานโครงสร้าง | 02.05 | คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 25 MPa | ลบ.ม. | 48 | 2350 | 420 | 112800 | 20160 | 132960
งานโครงสร้าง | 02.06 | แบบหล่อคอนกรีตพร้อมค้ำยัน | ตร.ม. | 360 | 240 | 180 | 86400 | 64800 | 151200
งานสถาปัตยกรรม | 03.01 | ผนังก่ออิฐบล็อก รวมปูนก่อ | ตร.ม. | 320 | 155 | 95 | 49600 | 30400 | 80000
งานสถาปัตยกรรม | 03.02 | ฉาบปูนผนังสองด้าน | ตร.ม. | 640 | 65 | 100 | 41600 | 64000 | 105600
งานหลังคา | 04.01 | หลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนและอุปกรณ์ | ตร.ม. | 200 | 430 | 150 | 86000 | 30000 | 116000
งานตกแต่ง | 05.01 | กระเบื้องปูพื้นพร้อมวัสดุติดตั้ง | ตร.ม. | 180 | 420 | 220 | 75600 | 39600 | 115200
งานระบบ | 06.01 | งานระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคาร | เหมา | 1 | 85000 | 25000 | 85000 | 25000 | 110000
รวมต้นทุนตรง (บาท) | [6 empty] | 638500 | 328000 | 966500
หมายเหตุ: ยอดรวมนี้ไม่รวม VAT ค่าอำนวยการ กำไร งานเพิ่ม-ลดนอกตาราง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุ อัตราทั้งหมดเป็นข้อมูลสังเคราะห์สำหรับเวิร์กช็อปเท่านั้น ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบัน และไม่ใช่ประมาณราคาที่รับรองโดยวิศวกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้จัดทำ ______________________________ |  |  | ผู้ตรวจสอบ ___________________________ |  |  | ผู้อนุมัติ ______________________________

## Rev.B
บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)
โครงการ อาคารสำนักงานชั้นเดียว 180 ตร.ม. ¦ เลขที่ KK-023 ¦ Rev.B - ปรับปริมาณเหล็ก DB16
เจ้าของโครงการ | ตัวอย่างสำหรับเวิร์กช็อป SCB SME live JEV stage |  |  |  | วันที่เอกสาร | 22 กันยายน 2569
ฐานราคา | อัตราสังเคราะห์เพื่อการสาธิต (ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบัน) |  |  |  | สถานะ | แบบร่างตัวอย่าง - ไม่มีการรับรองราคา
หมวด | รหัส | รายละเอียด | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย | ค่าแรง ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | รวมแรง | รวม
งานเตรียมการ | 01.01 | งานเตรียมการและสำนักงานสนาม | เหมา | 1 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 18000
งานโครงสร้าง | 02.01 | งานขุดดินฐานรากและปรับระดับ | ลบ.ม. | 65 | 0 | 180 | 0 | 11700 | 11700
งานโครงสร้าง | 02.02 | คอนกรีตหยาบรองฐานราก | ลบ.ม. | 12 | 1950 | 350 | 23400 | 4200 | 27600
งานโครงสร้าง | 02.03 | เหล็กเสริม DB16 SD40 | กก. | 3100 | 24 | 6 | 74400 | 18600 | 93000
งานโครงสร้าง | 02.04 | เหล็กเสริม RB9 SR24 | กก. | 820 | 25 | 7 | 20500 | 5740 | 26240
งานโครงสร้าง | 02.05 | คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 25 MPa | ลบ.ม. | 48 | 2350 | 420 | 112800 | 20160 | 132960
งานโครงสร้าง | 02.06 | แบบหล่อคอนกรีตพร้อมค้ำยัน | ตร.ม. | 360 | 240 | 180 | 86400 | 64800 | 151200
งานสถาปัตยกรรม | 03.01 | ผนังก่ออิฐบล็อก รวมปูนก่อ | ตร.ม. | 320 | 155 | 95 | 49600 | 30400 | 80000
งานสถาปัตยกรรม | 03.02 | ฉาบปูนผนังสองด้าน | ตร.ม. | 640 | 65 | 100 | 41600 | 64000 | 105600
งานหลังคา | 04.01 | หลังคาเมทัลชีทพร้อมฉนวนและอุปกรณ์ | ตร.ม. | 200 | 430 | 150 | 86000 | 30000 | 116000
งานตกแต่ง | 05.01 | กระเบื้องปูพื้นพร้อมวัสดุติดตั้ง | ตร.ม. | 180 | 420 | 220 | 75600 | 39600 | 115200
งานระบบ | 06.01 | งานระบบไฟฟ้าและประปาภายในอาคาร | เหมา | 1 | 85000 | 25000 | 85000 | 25000 | 110000
รวมต้นทุนตรง (บาท) | [6 empty] | 655300 | 332200 | 987500
หมายเหตุ: ยอดรวมนี้ไม่รวม VAT ค่าอำนวยการ กำไร งานเพิ่ม-ลดนอกตาราง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุ อัตราทั้งหมดเป็นข้อมูลสังเคราะห์สำหรับเวิร์กช็อปเท่านั้น ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบัน และไม่ใช่ประมาณราคาที่รับรองโดยวิศวกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้จัดทำ ______________________________ |  |  | ผู้ตรวจสอบ ___________________________ |  |  | ผู้อนุมัติ ______________________________

## สรุปการเปลี่ยนแปลง
สรุปการเปลี่ยนแปลง Rev.A เทียบ Rev.B
โครงการ อาคารสำนักงานชั้นเดียว 180 ตร.ม. ¦ เลขที่ KK-023 ¦ 22 กันยายน 2569
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ A | ปริมาณ B | Δ ปริมาณ | Δ วัสดุ | Δ แรง | Δ รวม | เหตุผลตัวอย่าง
02.03 | เหล็กเสริม DB16 SD40 | กก. | 2400 | 3100 | 700 | 16800 | 4200 | 21000 | ตัวอย่างปรับปริมาณตามรายการทบทวนแบบ
สรุปมูลค่าต้นทุนตรง
ยอดรวม Rev.A | [5 empty] | มูลค่า (บาท) |  | 966500
ยอดรวม Rev.B | [5 empty] | มูลค่า (บาท) |  | 987500
ผลต่าง Rev.B - Rev.A | [5 empty] | มูลค่า (บาท) |  | 21000
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสถานการณ์จำลองเพื่อใช้สาธิตกระบวนการอ่านและเปรียบเทียบ BOQ เท่านั้น ปริมาณและอัตราไม่อ้างอิงโครงการจริง ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบัน และไม่ใช่เอกสารอนุมัติหรือประมาณราคาที่ผ่านการรับรอง
ผู้จัดทำ ______________________________ |  |  | ผู้ตรวจสอบ ___________________________ |  |  | ผู้อนุมัติ ______________________________

## ข้อมูลประกอบ
ข้อมูลประกอบและข้อจำกัดการใช้งาน
BOQ ตัวอย่างสังเคราะห์ ¦ โครงการ KK-023 ¦ 22 กันยายน 2569
วัตถุประสงค์ | ใช้สาธิตการอ่าน BOQ การเปรียบเทียบ Revision และการตรวจผลต่างในเวิร์กช็อป SCB SME live JEV stage
ลักษณะข้อมูล | ชื่อโครงการ รหัส ปริมาณ อัตราวัสดุ และอัตราแรงเป็นข้อมูลสังเคราะห์ทั้งหมด ไม่มีการอ้างว่าเป็นโครงการจริง
ฐานอัตรา | อัตราต่อหน่วยจัดทำขึ้นเพื่อให้ตัวอย่างคำนวณสมจริงในชั้นเรียน ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบัน ใบเสนอราคา หรือฐานข้อมูลราคาจากผู้จำหน่าย
ขอบเขตราคารวม | รวมเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงของรายการที่แสดง ไม่รวม VAT ค่าอำนวยการ กำไร ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา งานชั่วคราว และรายการนอกตาราง
สถานะการรับรอง | ไม่ใช่แบบประมาณราคาที่รับรองโดยวิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่มีลายเซ็นอนุมัติ
Rev.A | ฉบับฐานเปรียบเทียบ โดยเหล็กเสริม DB16 SD40 = 2,400 กก.
Rev.B | ฉบับจำลองการเปลี่ยนแปลง โดยเหล็กเสริม DB16 SD40 = 3,100 กก. รายการอื่นคงเดิม
ผลต่างที่ตั้งใจ | วัสดุ +16,800.00 บาท ¦ แรง +4,200.00 บาท ¦ รวม +21,000.00 บาท
วิธีคำนวณ | รวมวัสดุ = ปริมาณ × ค่าวัสดุต่อหน่วย; รวมแรง = ปริมาณ × ค่าแรงต่อหน่วย; รวม = รวมวัสดุ + รวมแรง
ข้อแนะนำก่อนใช้งานจริง | ต้องสำรวจหน้างาน ตรวจแบบและสเปก ขอราคาปัจจุบัน ตรวจปริมาณ และให้ผู้มีอำนาจ/ผู้ประกอบวิชาชีพรับรองตามบริบทของงานจริง
เอกสารนี้ไม่มีลายเซ็นรับรองและจัดทำเพื่อการสาธิตเท่านั้น